## PMI_04_ 2019
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Oneri a carico di (Trasportatore/Utente) | Note:
1 | Alanno-Città S.Angelo nodi 6440-6453 | 2019-04-16 | NO | CEL00400503D | 400503 | Martina Gas Srl [CIVILE] | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 16-04-2019 alle ore 19:00 del 16-04-2019 | 12 | ESMA-EST | 0871 550111 | Nuovo Allaccio PDR | Nuovo Allaccio PDR Imalai | TRASPORTATORE
2 | Alanno-Città S.Angelo nodi 6440-6453 | 2019-04-16 | NO | CEL00000309D | 309 | Real Aromi SpA | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 16-04-2019 alle ore 19:00 del 16-04-2019 | 12 | ESMA-EST | 0871 550111 | Nuovo Allaccio PDR | Nuovo Allaccio PDR Imalai | TRASPORTATORE
3 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-04-29 | NO | SGM00000033D | 33 | Italcementi S.p.A. | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 29-04-2019 alle ore 19:00 del 29-04-2019 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
4 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-04-30 | NO | SGM00400006D | 400006 | Reno de Medici S.p.A. | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 30-04-2019 alle ore 19:00 del 30-04-2019 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE
5 | Metanodotto 14" Larino - Colleferro | 2019-04-30 | NO | SGM00000077D | 77 | De.Co. S.C.R.L. | TOTALE | Dalle ore 07:00 del 30-04-2019 alle ore 19:00 del 30-04-2019 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinari finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | UTENTE