## PMI 2014.04
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori aaaa_mm_gg | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Oneri a carico di (Trasportatore/Utente) | Note:
1 | METANODOTTO REGIONALE SANT'AGAPITO-LARINO-REGGENTE DN14" | 2014-04-10 | NO | SGM00000032D | 32 | ITALCEMENTI S.p.A (Impianto di Guardiaregia) | TOTALE | 7:00 - 19.00 | 12 | ESMAO | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA | UTENTE
2 | METANODOTTO REGIONALE SANT'AGAPITO-LARINO-REGGENTE DN14" | 2014-04-10 | NO | SGM00000282 | 282 | MOLISE GESTIONE CAMPOCHIARO | TOTALE | 7:00 - 19.00 | 12 | ESMAO | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA | UTENTE
3 | METANODOTTO REGIONALE SANT'AGAPITO-LARINO-REGGENTE DN14" | 2014-04-24 | NO | SGM00000417D | 417 | MELFI Reti Gas S.r.L (Impianto di Spinete) | TOTALE | 7:00 - 19.00 | 12 | ESMAO | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA | UTENTE
4 | METANODOTTO REGIONALE SANT'AGAPITO-LARINO-REGGENTE DN14" | 2014-04-24 | NO | SGM00700204D | 700204 | SOLAGRITAL S.C.A.R.L. (Impianto di Bojano) | TOTALE | 7:00 - 19.00 | 12 | ESMAO | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | MTZ STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI PARTI IMPIANTICHE FINALIZZATA AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA ED EFFICIENZA | UTENTE
5 | METANODOTTO REGIONALE CELLINO-BUSSI DN8" | 2014-04-29 | SI | CEL000000300D | 300 | IMPIANTO NOTARESCO (TE) - CIVILE | TOTALE | 07.00 -19.00 | 12 | ESMAE | 0871-55011 | RIPRISTINO EMERGENZA ALLUVIONE | RELIZZAZIONE TOC STAMPALONE | UTENTE
6 | METANODOTTO REGIONALE CELLINO-BUSSI DN8" | 2014-04-29 | SI | CEL00000312D | 312 | IMPIANTO DI CORBETTA FIA (TE) - INDUSTRIALE | TOTALE | 07.00-19.00 | 12 | ESMAE | 0871-55011 | RIPRISTINO EMERGENZA ALLUVIONE | RELIZZAZIONE TOC STAMPALONE | UTENTE
7 | METANODOTTO NAZIONALE CELLINO-BUSSI DN20" | 2014-04-16 2014-04-19 | SI | CEL00009000P | 9000 | CENTRALE DI STOCCAGGIO CELLINO (TE) - ASSETTO PRODUZIONE DA POZZI (Consegna Gas) | TOTALE | dalle 07.00 del primo gg alle 19.00 dell'ultimo gg | 84 | ESMAE | 0871-55011 | RIPRISTINO EMERGENZA ALLUVIONE | RELIZZAZIONE TOC STAMPALONE | UTENTE | Centrale di Stoccaggio Cellino in Manutenzione programmata dal 16/04/2014 al 27/04/2014 (Come da pubblicazione sul sito "www.edisonstoccaggio.it" - Anno termico 2014-2015 - Piano annuale degli Interventi
8 | METANODOTTO NAZIONALE CELLINO-BUSSI DN20" | 2014-04-16 2014-04-26 | SI | CEL00009004S | 9004 | CENTRALE DI STOCCAGGIO CELLINO (TE) - ASSETTO EROGAZIONE DA STOCK (Consegna Gas) | TOTALE | dalle 07.00 del primo gg alle 19.00 dell'ultimo gg | 252 | ESMAE | 0871-55011 | RIPRISTINO EMERGENZA ALLUVIONE | RELIZZAZIONE TOC STAMPALONE | UTENTE | Centrale di Stoccaggio Cellino in Manutenzione programmata dal 16/04/2014 al 27/04/2014 (Come da pubblicazione sul sito "www.edisonstoccaggio.it" - Anno termico 2014-2015 - Piano annuale degli Interventi
9 | METANODOTTO NAZIONALE CELLINO-BUSSI DN20" | 2014-04-16 2014-04-26 | SI | CEL00009005S | 9005 | CENTRALE DI STOCCAGGIO CELLINO (TE) - ASSETTO STOCCAGGIO IN STOCK (Riconsegna Gas) | TOTALE | dalle 07.00 del primo gg alle 19.00 dell'ultimo gg | 252 | ESMAE | 0871-55011 | RIPRISTINO EMERGENZA ALLUVIONE | RELIZZAZIONE TOC STAMPALONE | UTENTE | Centrale di Stoccaggio Cellino in Manutenzione programmata dal 16/04/2014 al 27/04/2014 (Come da pubblicazione sul sito "www.edisonstoccaggio.it" - Anno termico 2014-2015 - Piano annuale degli Interventi