## PMI Definitivo Agosto 2022
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Note:
1 | ALLACCIO DOSA/DECO | 2022-08-04 | NO | SGM00000077D | 77 | [INDUSTRIALE] - DECO S.C.R.L. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 04-08-2022 alle ore 19:00 del 04-08-2022 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento allaccio DECO
2 | ALLACCIO PONTECORVO | 2022-08-04 | NO | SGM00400313D | 400313 | [CIVILE] 2i Rete Gas S.p.A. - IMPIANTO DI AQUINO | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 04-08-2022 alle ore 19:00 del 04-08-2022 | 12 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento allaccio COMUNE AQUINO
3 | ALLACCIO ANAGNI 1 | 16-17-18/08/2022 | NO | SGM00400311D | 400311 | [CIVILE] 2i Rete Gas S.p.A. - IMPIANTO DI ANAGNI | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 16-08-2022 alle ore 19:00 del 18-08-2022 | 60 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento bretella ex Videocolor e allaccio Anagni 1
4 | ALLACCIO ANAGNI 1 | 16-17-18/08/2022 | NO | SGM00000182D | 182 | [INDUSTRIALE] - L.GV. Lavorazioni Galvaniche SRL - [DISCATO] | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 16-08-2022 alle ore 19:00 del 18-08-2022 | 60 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento bretella ex Videocolor e allaccio Anagni 1
5 | ALLACCIO ANAGNI 1 | 16-17-18/08/2022 | NO | SGM00400174D | 400174 | [INDUSTRIALE] - GENELIFE SRL | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 16-08-2022 alle ore 19:00 del 18-08-2022 | 60 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento bretella ex Videocolor e allaccio Anagni 1
6 | ALLACCIO ANAGNI 1 | 16-17-18/08/2022 | NO | SGM00000139D | 139 | [INDUSTRIALE] - SPECIAL PRODUCT'S LINE S.p.A. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 16-08-2022 alle ore 19:00 del 18-08-2022 | 60 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento bretella ex Videocolor e allaccio Anagni 1
7 | ALLACCIO ANAGNI 1 | 16-17-18/08/2022 | NO | SGM00000155D | 155 | [INDUSTRIALE] - TECNOLOGIE GALVANICHE INNOCENTI S.r.l. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 16-08-2022 alle ore 19:00 del 18-08-2022 | 60 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento bretella ex Videocolor e allaccio Anagni 1
8 | ALLACCIO ANAGNI 1 | 16-17-18/08/2022 | NO | SGM00000215D | 215 | [INDUSTRIALE] - DISTILLERIE BONOLLO S.p.A | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 16-08-2022 alle ore 19:00 del 18-08-2022 | 60 | ESMA-OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | rifacimento bretella ex Videocolor e allaccio Anagni 1