## pmi provvisorio agosto
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento | Note:
01 | Allaccio San Paolo di Civitate | 2023-08-03 | NO | SGM00000456D | 456 | [CIVILE] - 2i Rete Gas S.p.A - Impianto di San Paolo di Civitate (FG) | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-08-2023 alle ore 19:00 del 03-08-2021 | 12 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Allaccio San Paolo di Civitate
02 | Allaccio San Paolo di Civitate | 2023-08-03 | NO | SGM00009506D | 9506 | [INDUSTRIALE] - Metano Puglia di Cardinali Mauro - Impianto di San Paolo in Civitate (FG) | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 03-08-2023 alle ore 19:00 del 03-08-2021 | 12 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | Allaccio San Paolo di Civitate
03 | Petacciato | 2023-08-17 | NO | SGM00000416D | 416 | [CIVILE] - ADISTRIBUZIONEGAS S.r.l. - Impianto di Petacciato (CB) | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 17-08-2023 alle ore 23:00 del 17-08-2023 | 17 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | REVAMPING MASSERIA GRAZIANI
04 | Petacciato | 2023-08-17 | NO | SGM00700410DA | 395; 700410 | [CIVILE] - 2i Rete Gas S.p.A. - Impianto di Termoli e San Giacomo degli Schiavoni (CB) | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 17-08-2023 alle ore 23:00 del 17-08-2023 | 17 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | REVAMPING MASSERIA GRAZIANI
05 | Petacciato | 2023-08-17 | NO | SGM00600001P | 600001 | [INDUSTRIALE] - Foglia 1 - Impianto di Guglionesi (CB) | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 17-08-2023 alle ore 23:00 del 17-08-2023 | 17 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | REVAMPING MASSERIA GRAZIANI
06 | Petacciato | 2023-08-17 | NO | SGM00600002P | 600002 | [INDUSTRIALE] - Foglia 2 - Impianto di Guglionesi (CB) | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 17-08-2023 alle ore 23:00 del 17-08-2023 | 17 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | REVAMPING MASSERIA GRAZIANI
07 | Termoli | 2023-08-17 | NO | SGM00700506D | 700506 | [INDUSTRIALE] - Metano Puglia 1 di Cardinali Mauro - Impianto di Termoli (CB) | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 17-08-2023 alle ore 23:00 del 17-08-2023 | 17 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | REVAMPING MASSERIA GRAZIANI
08 | Termoli | 2023-08-17 | NO | SGM00700517D | 700517 | [INDUSTRIALE] - Metano Puglia 2 di Cardinali Mauro - Impianto di Termoli (CB) | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 17-08-2023 alle ore 23:00 del 17-08-2023 | 17 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | REVAMPING MASSERIA GRAZIANI
09 | Net Energy | 2023-08-17 | NO | TER00009007DA | 9002010 | NetEnergy Service S.r.l. | TOTALE | Dalle ore 06:00 - del 17-08-2023 alle ore 23:00 del 17-08-2023 | 17 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | REVAMPING MASSERIA GRAZIANI
10 | SAN ATTO | 2023-08-22 | NO | CEL00000404D | 404 | [INDUSTRIALE] - Puricelli S.r.l. - Impianto di San Nicolo a Tordino (TE) | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 22-08-2023 alle ore 19:00 del 22-08-2023 | 12 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | INTERVENTO FINALIZZATO AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA
11 | SAN ATTO | 2023-08-22 | NO | CEL00000401D | 401 | [INDUSTRIALE] - Alfa Gomma S.p.A. - Impianto di S.Atto (TE) | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 22-08-2023 alle ore 19:00 del 22-08-2023 | 12 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | INTERVENTO FINALIZZATO AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA
12 | SAN ATTO | 2023-08-22 | NO | CEL00000411D | 411 | [INDUSTRIALE] - Hatria S.r.l. - Impianto di S.Atto (TE) | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 22-08-2023 alle ore 19:00 del 22-08-2023 | 12 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | INTERVENTO FINALIZZATO AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA
13 | SAN ATTO | 2023-08-23 | NO | CEL00000407D | 407 | [INDUSTRIALE] - Servizi Ospedialieri S.p.A. - Impianto di Castellalto (TE) | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 23-08-2023 alle ore 19:00 del 23-08-2023 | 12 | ESMA-EST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti | INTERVENTO FINALIZZATO AD ASSICURARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA