## PMI_definitivo_aprile_2024
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento
1 | BRETELLA FAITO - KLOPMAN DN 200 (8'') NUCLEO INDUSTRALE CECCANO - FROSINONE | 2024-04-18 | NO | SGM00000087D | 87 | [INDUSTRIALE] - ITELYUM REGENERATIOM S.R.L. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 18-04-2024 alle ore 19:00 del 18-04-2024 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
2 | BRETELLA FAITO - KLOPMAN DN 200 (8'') NUCLEO INDUSTRALE CECCANO - FROSINONE | 2024-04-18 | NO | SGM00000143D | 143 | [INDUSTRIALE] - CARLONI PNEUMATICI S.R.L. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 18-04-2024 alle ore 19:00 del 18-04-2024 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
3 | BRETELLA FAITO - KLOPMAN DN 200 (8'') NUCLEO INDUSTRALE CECCANO - FROSINONE | 2024-04-18 | NO | SGM00000230D | 00000230;00400230 | [INDUSTRIALE] - ABB S.p.A. ABB SACE Division | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 18-04-2024 alle ore 19:00 del 18-04-2024 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
4 | BRETELLA FAITO - KLOPMAN DN 200 (8'') NUCLEO INDUSTRALE CECCANO - FROSINONE | 2024-04-18 | NO | SGM00400330D | 400330 | [CIVILE] - CONDOMINIO LE TORRI | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 18-04-2024 alle ore 19:00 del 18-04-2024 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti