## PMI_non_def_giugno_2024
Item | Tratto metanodotto coinvolto | Data inizio/fine lavori | Modifica del piano mensile interventi? (Sì/No) | Punto di Consegna al Trasportatore/Riconsegna su RR interessati | Remi interessati | Descrizione Remi | Riduzione capacità (Totale/Parziale) | Intervallo dell'intervento (hh.mm - hh.mm) | Durata dell'intervento (hh) | Unità Operativa | Recapito telefonico Unità Operativa | Tipologia intervento (come da CdR) | Dettaglio tipo intervento
1 | Allaccio Ex Astra (da Nodo 325 a Nodo 350) DN 100 (4") 2° Specie - DP 24 bar Comune di Termoli (CB) - Tratto coinvolto: 1014 m | 2024-06-12 | NO | SGM00700506D | 00700506 | [AUTOTRAZIONE] - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 12-06-2024 alle ore 19:00 del 12-06-2024 | 12 | ESMA EST | 0871 5501.1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
2 | Allaccio Ex Astra (da Nodo 325 a Nodo 350) DN 100 (4") 2° Specie - DP 24 bar Comune di Termoli (CB) - Tratto coinvolto: 1014 m | 2024-06-12 | NO | SGM00700517D | 00700517 | [AUTOTRAZIONE] - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 12-06-2024 alle ore 19:00 del 12-06-2024 | 12 | ESMA EST | 0871 5501.1 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti
3 | BRETELLA ARCHE' DN (6") CASSINO (FR) | 2024-06-20 | NO | SGM00000160D | 00000160 | [INDUSTRIALE] SKF INDUSTRIE S.P.A. | TOTALE | Dalle ore 07:00 - del 20-06-2024 alle ore 19:00 del 20-06-2024 | 12 | ESMA OVEST | 0775 88601 | VERIFICHE PERIODICHE DELLA RETE | interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a verificare ed assicurare le condizioni di sicurezza dei metanodotti